## CONTABILIDADE FINAL
CONTABILIDADE FINAL DA OBRA
PROJETO CASA IPIRANGA 1
IMOVEL CASA A COM 110M²
Casa Elismar Oliveira Guimarães
END: ESCOTEIRO ITER DE SOUZA RIBEIRO, QUADRA: 019 , LOTE: 022 - RESENDE - RJ
ORÇADO | 2207.85 | M²
M² DE CONSTRUÇÃO | 220 | M²
ORÇADO OBRA | 485727
TERRENO | 20000
TOTAL ORÇADO | 505727
TOTAL REALIZADO | 156981.1
Elismar Oliveira Guimarães |  | 78490.55
Miquelangelo de Souza Dias |  | 78490.55
DIFERENÇA ORÇADO / REALIZADO |  | 348745.9
Resumo dos Gastos da Obra Casa "A"
Compra Terreno |  | 20000
Mão de Obra Casa "A" |  | 51000
Compra Material Casa "A" |  | 69640.46
Documentação e Impostos da Obra " A + B " |  | 16340.64
Custo Final de Obra |  | 156981.1
Área de Construção M² |  | 220 | M²
Custo Por M² CONSTRUIDO |  | 713.5505

## CARTORIO DOC PREF.
PROJETO CASA IPIRANGA 1
IMOVEL CASA COM 110M² CADA
END: ESCOTEIRO ITER DE SOUZA RIBEIRO, QUADRA: 019 , LOTE: 022 - RESENDE - RJ
Custas Cartorarias (A) | Valor Pago | Pago em:
ELISMAR / KARINA
ITBI | 2000 | 2026-04-20
ESCRITURA | 2677.93 | 2026-04-30
REGISTRO | 2647.56 | 2026-05-04
CERTIDÃO ONUS REAIS - POS REGISTRO | 193.2 | 2026-05-04
XEROX E COPIA PLANTA | 18.5 | 2026-03-24
MIQUELANGELO/ CAMILA
CERTIDÃO POSITIVA NEGATIVA | 499.8 | 2026-04-09
CERTIDÃO ONUS REAIS | 193.2 | 2026-04-09
AVERBAÇÃO DE CASAMENTO ( Mique & Camilia ) | 301.67 | 2026-05-19
TOTAL PAGO | 8531.86
Documentação Alvará / Habite-se (B) | Valor Pago | Pago em:
PROJETO - ENG VALMIR ABREU SORES - ELISMAR | 3000 | 2026-06-24
PROJETO - ENG VALMIR ABREU SORES - MIQUE | 3000 | 2026-06-24
PLOTAGEM PROJETO COPY ARTE | 11 | 2026-03-24
PLOTAGEM PROJETO COPY ARTE | 11.5 | 2026-06-10
ART. PROJETO EXECUÇÃO - N° 3794544030258610 | 108.39 | 2026-06-11
ART FRACIONAMENTO - N° 37945440302586102 | 108.39 | 2026-06-11
TAXA APROVAÇÃO DE PROJ. ARQUITETURA | 991.26 | 2026-06-24
TAXA APROVAÇÃO DO FRACIONAMENTO | 495.63 | 2026-06-24
TAXA RETIRADA ALVARÁ | 82.61 | 2026-06-24
TAXA RETIRADA DE HABITE-SE
ISS DE OBRA PREFEITURA
TAXA DE RETIRADA CERTIDÃO NUMERAÇÃO
AVERBAÇÃO DA CASA A/B E INST CONDOMINIO
ISS DE OBRA PREFEITURA
CUSTO DE AQUISIÇÃO: | 7808.78
TOTAL DE CUSTO - DOCUMENTAÇÃO E IMPOSTOS | 16340.64

## DESP. EMPREITADA AQUISIÇÃO TERR
PROJETO CASA IPIRANGA 1
IMOVEL CASA COM 110M² CADA
END: ESCOTEIRO ITER DE SOUZA RIBEIRO, QUADRA: 019 , LOTE: 022 - RESENDE - RJ
EMPREITADA |  |  | JÁ PAGO | AQUISIÇÃO TERRENO ( Inicio em 15/07/2023 ).
Pagamento Quinzenal |  |  | 27.27% | Pagamento todo dia 15 do mês
RESPONSAVEL : JORGE LUIZ MEDIEROS | CHAVE PIX: (024) 99961-7634 |  |  | MIQUELANGELO DE SOUZA DIAS | CHAVE PIX :
VALOR ACORDADO | 187000 |  |  | VALOR ACORDADO | 100000
VALOR RESTANTE | 136000 |  |  | VALOR RESTANTE | 80000
Parcela Pagamento Empreitada | Valor Pago | Venc/Pago em: |  | Parcela Aquisição Terreno © | Valor Pago | Pago em:
1° Parcela | 3000 | 2026-05-29 |  | 1° Parcela | 10000 | 2026-07-15
2° Parcela | 5000 | 2026-06-19 |  | 2° Parcela | 10000 | 2026-08-17
3° Parcela | 8000 | 2026-07-03 |  | 3° Parcela |  | 2026-09-15
4° Parcela | 7000 | 2026-07-17 |  | 4° Parcela |  | 2026-10-15
5° Parcela | 7000 | 2026-07-31 |  | 5° Parcela |  | 2026-11-15
6° Parcela | 7000 | 2026-08-14 |  | 6° Parcela |  | 2026-12-15
7° Parcela | 7000 | 2026-08-28 |  | 7° Parcela |  | 2027-01-15
8° Parcela | 7000 | 2026-09-11 |  | 8° Parcela |  | 2027-02-15
9° Parcela |  | 2026-09-25 |  | 9° Parcela |  | 2027-03-15
10° Parcela |  | 2026-10-09 |  | 10° Parcela |  | 2027-04-15
11° Parcela |  | 2026-10-23
12° Parcela |  | 2026-11-06 |  | Total Pago | 20000
13° Parcela |  | 2026-11-20
14° Parcela |  | 2026-12-04
15° Parcela |  | 2026-12-18
16° Parcela |  | 2027-01-01
17° Parcela |  | 2027-01-15
18° Parcela |  | 2027-01-29
19° Parcela |  | 2027-02-12
20° Parcela |  | 2027-02-26
21° Parcela |  | 2027-03-12
22° Parcela |  | 2027-03-26
23° Parcela |  | 2027-04-09
24° Parcela |  | 2027-04-23
Pagamento entrega das Chaves 25° e 26° |  | 2027-05-07
Total Pago | 51000

## GESTÃO CUSTO E & M
PROJETO CASAS PARQUE IPIRANGA 1
IMOVEL 1 : 110 M² / IMOVEL 2 : 110 M²
ENDEREÇO: ESCOTEIRO ITER DE SOUZA RIBEIRO, QUADRA: 019 , LOTE: 022 - RESENDE - RJ
Gestão de Custos Elismar e Miquelangelo ( Mês a Mês ).
MÊS REFERENCIA MAIO | TOTAL DE DEBITOS |  | 3120.375 |  | 2818.705
REFERENCIA | DATA | TOTAL | MIQUELANGELO | PAGO | ELISMAR | PAGO
AVERBAÇÃO DE CASAMENTO | 2026-05-19 | 301.67 | 301.67 | OK | 0
TELHA FECHAMENTO - TERRENO | 2026-05-18 | 500 | 250 | OK | 250 | OK
TELHA FECHAMENTO - GALPÃO | 2026-05-28 | 336 | 168 | OK | 168 | OK
TERRA PLANAGEM | 2026-05-14 | 1400 | 700 | OK | 700 | OK
LARA ELETRICA | 2026-05-20 | 16 | 8 | OK | 8 | OK
CONSTRUMAT - MAT DE CONSTRUÇÃO | 2026-05-14 | 6 | 3 | OK | 3 | OK
BELMONTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - NF | 2026-05-25 | 336.92 | 168.46 | OK | 168.46 | OK
CAÇULA PAPELARIA | 2026-05-21 | 23.99 | 11.995 | OK | 11.995 | OK
MÃO DEOBRA - JORGE LUIS MEDEIROS (PIX) | 2026-05-29 | 3000 | 1500 | OK | 1500 | OK
XEROX E COPIA PLANTA | 2026-03-24 | 18.5 | 9.25 | OK | 9.25 | OK
TOTAL GERAL MAIO | 2026-06-05 | 5939.08 | 3120.375 |  | 2818.705
MÊS REFERENCIA JUNHO | TOTAL DE DEBITOS |  | 3594.915 |  | 3594.915
REFERENCIA | DATA | TOTAL | MIQUELANGELO | PAGO | ELISMAR | PAGO
PLOTAGEM PROJETO COPY ARTE | 2026-06-10 | 11.55 | 5.775 | OK | 5.775 | OK
ART FRACIONAMENTO | 2026-06-11 | 108.39 | 54.195 | OK | 54.195 | OK
ART PROJERO E EXECUÇAO | 2026-06-11 | 108.39 | 54.195 | OK | 54.195 | OK
PERMINIO MAT. DE CONSTRUÇÃO | 2026-06-18 | 392 | 196 | OK | 196 | OK
MÃO DEOBRA - JORGE LUIS MEDEIROS (PIX) | 2025-06-19 | 5000 | 2500 | OK | 2500 | OK
TAXA APROVAÇÃO DE PROJ. ARQUITETURA | 2026-06-24 | 991.26 | 495.63 | OK | 495.63 | OK
TAXA APROVAÇÃO DO FRACIONAMENTO | 2026-06-24 | 495.63 | 247.815 | OK | 247.815 | OK
TAXA RETIRADA ALVARÁ | 2026-06-24 | 82.61 | 41.305 | OK | 41.305 | OK
|  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
TOTAL GERAL JUNHO | 2026-06-05 | 7189.83 | 3594.915 |  | 3594.915

## APORTE CAIXA
Aportes na conta ADM Obra Ipiranga 1
Banco Sicred - 748
Agencia: 0710 |  | Conta Poupança: 60.186-4
|  | Total Geral Aportado | 106000
Data | Elismar | Miquelangelo | Total
2026-06-25 | 4000 | 4000 | 8000
2026-07-01 | 5000 | 5000 | 10000
2026-07-03 | 4000 | 4000 | 8000
2026-07-13 | 2000 | 2000 | 4000
2026-07-16 | 4000 | 4000 | 8000
2026-07-20 | 4000 | 4000 | 8000
2026-07-22 | 2000 | 2000 | 4000
2026-07-24 | 3500 | 3500 | 7000
2026-08-04 | 6000 | 6000 | 12000
2026-08-10 | 2000 | 2000 | 4000
2026-08-12 | 4000 | 4000 | 8000
2026-08-17 | 2000 | 2000 | 4000
2026-08-25 | 2000 | 2000 | 4000
2026-08-28 | 3500 | 3500 | 7000
2026-09-02 | 5000 | 5000 | 10000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Total Aportado | 53000 | 53000 | 106000

## DESP MATERIAIS
PROJETO CASAS PARQUE IPIRANGA 1 | [12 empty] | TOTAL DE GASTOS: |  | 69640.46
IMOVEL 1 : 110 M² / IMOVEL 2 : 110 M²
ENDEREÇO: ESCOTEIRO ITER DE SOUZA RIBEIRO, QUADRA: 019 , LOTE: 022 - RESENDE - RJ
DESPESA DE MATERIAS
RELAÇÃO DE MATERIAIS 1° ETAPA (A) | [8 empty] | RELAÇÃO DE MATERIAIS 2° ETAPA (B)
LISTA 01 |  |  |  |  | LISTA 02 |  |  |  | LISTA 03 |  |  |  | LISTA 04
CIMENTOS / LAJOTAS / MASSA POLIMETRICA |  |  |  |  | AREIA / BRITA / TERRA / AREÃO |  |  |  | FERRAGEM EM GERAL |  |  |  | PRESTADORES DE SERVIÇO
QTD | FORNECEDORES | DATA | R$: |  | QTD | MATERIAL | DATA | R$: | QTD | MATERIAL | DATA | R$: | QTD | MATERIAL | DATA | R$:
| CIMENTOS |  |  |  |  | AREIA |  |  | 34M | TELHA FECHAMENTO | 2026-05-18 | 500 | 1 | TERRA PLANAGEM | 2026-05-14 | 1400
50 | IMPERIO (HIDRAULICA BRASIL) | 2026-07-01 | 1675 |  | 6M | IMPERIO (HIDRAULICA BRASIL) | 2026-07-01 | 810 |  | SUCATA SALGERO - MARCELO |  |  |  | Mãozinha
| CP 3 | 33.5 |  |  | 1M | AREIA GROSSA LAVADA | 135 |  | 19M | TELHA BARRACÃO | 2026-05-28 | 336 | 3 dias | CAÇAMBA - RESENTUTLHO | 2026-08-17 | 160
50 | IMPERIO (HIDRAULICA BRASIL) | 2026-07-08 | 1675 |  | 6M | Aredes Mat de Constr Ltda | 2026-07-09 | 775.9 |  | SUCATA SALGERO - MARCELO |  |  |  | LEONARDO GOMES
| CP 3 | 33.5 |  |  | 1M | AREIA GROSSA LAVADA | 129.32 |  | 1° | ArcelorMittal Brasil S.A | 2026-06-26 | 3041.09
100 | IMPERIO (HIDRAULICA BRASIL) | 2026-07-16 | 3250 |  | 6M | Aredes Mat de Constr Ltda | 2026-08-03 | 834.3 |  | IMPERIO (HIDRAULICA BRASIL) |  | 4688.25
| CP 3 | 32.5 |  |  | 1M | AREIA GROSSA LAVADA | 139.05 |  |  | 47 coluna 3/8 10mm 7x20
100 | BRG DISTRIBUIDORA | 32 | 3200 |  | 6M | Aredes Mat de Constr Ltda | 2026-08-12 | 834.3 | WC | SUCATA SALGERO - MARCELO | 2026-07-06 | 116
| PEDRINHO ITAPUCA |  |  |  | 1M | AREIA GROSSA LAVADA | 139.05 |  |  | IMPERIO (HIDRAULICA BRASIL) | 2026-07-08 | 315.8
[5 empty] | 6M | Aredes Mat de Constr Ltda | 2026-09-08 | 834.3 |  | 2 Coluna 3/8 + 2br ferro 3/8
[5 empty] | 1M | AREIA GROSSA LAVADA | 139.05 |  |  | ArcelorMittal Brasil S.A | 2026-07-21 | 7138.83
[9 empty] | 19 | Max Ferro Barra Mansa | 2026-08-11 | 800
[9 empty] | 40kg | ArcelorMittal Brasil S.A | 2026-08-12 | 451.74
20kg Prego + 20kg Arrame torcido
[9 empty] | 6 | BELMONTE MAT DE CONSTRUÇAO | 2026-08-20 | 260.7
6 BARRAS DE FERRO 10MM
[6 empty] | BRITA |  |  | 24 | BELMONTE MAT DE CONSTRUÇAO | 2026-08-31 | 560
| MASSA POLIMETRICA |  |  |  | 6M | IMPERIO (HIDRAULICA BRASIL) | 2026-07-01 | 1140 |  | 10 Barra F 10MM e 14 Barra F 4.2
135 | GGP CERAMICA | 2026-08-05 |  |  | 1M | BRITA N° 1 | 190 |  | 24 | BELMONTE MAT DE CONSTRUÇAO | 2026-09-03 | 1431.14
Supercola Bomdemassa = R$16,00 x 135 bisnagas |  |  | 2124 |  | 6M | Aredes Mat de Constr Ltda | 2026-07-09 | 1110.7 |  | 10 Barra F 10MM e 14 Barra F 4.2
[5 empty] | 1M | BRITA N° 1 | 185.12 |  | 24 | BELMONTE MAT DE CONSTRUÇAO | 2026-09-10 | 900
[5 empty] | 6M | Aredes Mat de Constr Ltda | 2026-07-28 | 1194.3 |  | 25 Malha Pop 20 x 20
| LAJOTAS |  |  |  | 1M | BRITA N° 1 | 199.05
5040 | GGP CERAMICA | 2026-08-05 |  |  | 6M | Aredes Mat de Constr Ltda | 2026-08-11 | 1194.3
11,5 x 20 x 30 = (18 pallet's x 240 tijolos) = 4.320 tijolos x R$2,00 |  |  | 8640 |  | 1M | BRITA N° 1 | 199.05
11,5 x 20 x 20 = (02 pallet's x 360 tijolos) = 720 tijolos x R$1,30 |  |  | 936
| TOTAL |  | 21500 |  |  | TOTAL |  | 8728.1 |  | TOTAL |  | 20539.55 |  | TOTAL |  | 1560
RELAÇÃO DE MATERIAIS 3° ETAPA © | [8 empty] | RELAÇÃO DE MATERIAIS 4° ETAPA (D)
LISTA 05 |  |  |  |  | LISTA 07 |  |  |  | LISTA 08 |  |  |  | LISTA 09
LOJAS DE CONSTRUÇÃO |  |  |  |  | LOJAS DE CONSTRUÇÃO |  |  |  | LOJAS DE CONSTRUÇÃO |  |  |  | LOJAS DE MADEIRAS
MATERIAL |  | DATA | R$: |  | MATERIAL |  | DATA | R$: | MATERIAL |  | DATA | R$: | MATERIAL |  | DATA | R$:
Lara Eletrica |  | 2026-05-20 | 16 | [9 empty] | NAATIVA MADEREIRA - CDA |  | 2026-06-25 | 1800
Construmat - Luva |  | 2026-05-14 | 6 | [9 empty] | Aredes Mat de Constr Ltda |  | 2026-07-09 | 183.4
BELMONTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - NF |  | 2026-05-25 | 336.92
NOVA VIDA MAT DE CONSTRUÇÃO - NF |  | 2026-06-18 | 392 | [9 empty] | Aredes Mat de Constr Ltda - Pau de Escora + Tabuas + 10 kg Pregos |  | 2026-08-25 | 2750
Lara Eletrica |  | 2026-07-02 | 20
IMPERIO (HIDRAULICA BRASIL) - 4 LT NEOSIM DE 18L + 2 BROXAS RET |  | 2026-07-14 | 720
Construmat Materiais de Construção |  | 2026-07-15 | 6
IMPERIO (HIDRAULICA BRASIL) - 2 LT NEOSIM DE 18L |  | 2026-07-17 | 354
IMPERIO (HIDRAULICA BRASIL) - TUBOS E CONEXÕES |  | 2026-07-23 | 1657.56
Lara Eletrica |  | 2026-07-23 | 128
Construmat Materiais de Construção |  | 2026-07-15 | 6
Lara Eletrica |  | 2026-07-30 | 39
Lara Eletrica |  | 2026-08-05 | 99
NOVA VIDA MAT DE CONSTRUÇÃO - NF |  | 2026-08-11 | 518.9
Lara Eletrica |  | 2026-08-06 | 85.99
IMPERIO DA CONSTR - DONA SANDRA |  | 2026-08-12 | 168
HIDRO ILUMINAÇÃO - MUNDO ELETRICO |  | 2026-08-13 | 292.77
6 - CX SINFONADAS
Lara Eletrica |  | 2026-08-27 | 20
Disco de Corte Guepar 10 UNI
Construmat Materiais de Construção |  | 2026-09-03 | 18
LARA ELETRICA LTDA |  | 9147 | 125 | 125
TOTAL |  |  | 5009.14 |  | TOTAL |  |  | 0 |  | TOTAL |  | 0 |  | TOTAL |  | 4733.4
RELAÇÃO DE MATERIAIS 5° ETAPA (E) | [8 empty] | RELAÇÃO DE MATERIAIS 6° ETAPA (F)
LISTA 10 |  |  |  |  | LISTA 11 |  |  |  | LISTA 12 |  |  |  | LISTA 13
LOJAS DE ELETRICA |  |  |  |  | LOJAS DE CONSTRUÇÃO |  |  |  | LOJAS DE CONSTRUÇÃO |  |  |  | LOJAS DE CONSTRUÇÃO
QTD | MATERIAL | DATA | R$: |  | QTD | MATERIAL | DATA | R$: | QTD | MATERIAL | DATA | R$: | QTD | MATERIAL | DATA | R$:
2 | LARA ELETRICA | 2026-06-27 | 101.6
2 | LARA ELETRICA | 2026-09-11 | 106.5
| TOTAL |  | 208.1 |  |  | TOTAL |  | 0 |  | TOTAL |  | 0 |  | TOTAL |  | 0
RELAÇÃO DE MATERIAIS 7° ETAPA (G) | [8 empty] | RELAÇÃO DE MATERIAIS 8° ETAPA (H)
LISTA 14 |  |  |  |  | LISTA 15 |  |  |  | LISTA 16 |  |  |  | LISTA 17
CONTROLE DE ENTREGAS CIMENTO |  |  |  |  | CUSTOS VARIAVEIS COM PESSOAL |  |  |  | LOJAS EM GERAL |  |  |  | CONTAS DE CONSUMO ( ÁGUA E LUZ )
QTD | MATERIAL | DATA | R$: |  | QTD | MATERIAL | DATA | R$: | QTD | MATERIAL | DATA | R$: | QTD | MATERIAL | DATA | R$:
LOJA IMPERIO DA CONSTRUÇAO - ENTREGAS |  |  |  |  | 1 | Guaraná 2L Mantiqueira | 2026-08-18 | 8 | 1 | CAÇULA - PASTA SANFONADA | 2026-05-21 | 23.99 | 2 | AGUA E LUZ | 2026-08-17 | 112.18
[5 empty] | 3 | Refrigerante e Paes | 2026-09-02 | 18 | [5 empty] | SR. CARMINE ( VIZINHO )
20 | CIMENTOS | 2026-07-03 | 15:16
20 | CIMENTOS | 2026-07-07 | 14:41
20 | CIMENTOS | 2026-07-13 | 16:15
20 | CIMENTOS | 2026-07-22 | 11:32
20 | CIMENTOS | 2026-07-30 | 10:17
10 | CIMENTOS | 2026-08-04 | 16:05
10 | CIMENTOS | 2026-08-06 | 7:56
10 | CIMENTOS | 2026-08-06 | 10:28
10 | CIMENTOS | 2026-08-06 | 15:04
10 | CIMENTOS | 2026-08-13 | 16:34
10 | CIMENTOS | 2026-08-18 | 8:40
10 | CIMENTOS | 2026-08-20 | 10:34
10 | CIMENTOS | 2026-08-26 | 15:24
10 | CIMENTOS | 2026-09-09 | 14:08
190 | TOTAL ENTREGUE
LOJA BRG DISTRIBUIÇÃO - PEDRINHO LAJES
10 | CIMENTOS | 2026-08-17 | 15:58
10 | CIMENTOS | 2026-09-08 | 10:59
20 | TOTAL |  |  |  |  | TOTAL |  | 26 |  | TOTAL |  | 23.99 |  | TOTAL |  | 112.18
CUSTOS INDIVIUAIS |  |  |  |  | CUSTOS INDIVIUAIS
ELISMAR |  |  |  |  | MIQUELANGELO
QTD | MATERIAL | DATA | R$: |  | QTD | MATERIAL | DATA | R$:
146M2 | LAJE PEDRINHO | 2026-08-31 | 7200
| TOTAL |  | 7200 |  |  | TOTAL |  | 0

## CONTROLE NF
PROJETO CASAS PARQUE IPIRANGA 1
IMOVEL 1 : 110 M² / IMOVEL 2 : 110 M²
ENDEREÇO: ESCOTEIRO ITER DE SOUZA RIBEIRO, QUADRA: 019 , LOTE: 022 - RESENDE - RJ
Planilha de Controle e Emissão de Notas Fiscais. | [6 empty] | Total de Gastos A +B |  | 61059.16
Elismar Oliveira Guimarães ( A ) |  |  | TOTAL DE GASTOS |  | Miquelangelo de Souza Dias ( B ) |  |  | TOTAL DE GASTOS
CPF: 098.023.727-06 |  |  | 30786.61 |  | CPF: 13.836.707-03 |  |  | 30272.55
TOTAL DE GASTOS ( 1 ) |  | 30786.61 |  |  | TOTAL DE GASTOS ( 3 ) |  | 30272.55
LISTA - ELISMAR O GUMARÃES |  |  |  |  | LISTA - MIQUELANGELO DE SOUZA DIAS
NOTAS FISCAIS |  |  |  |  | NOTAS FISCAIS
FORNECEDORES |  | N° NOTA | DATA | R$: | FORNECEDORES |  | N° NOTA | DATA | R$:
BELMONTE MAT DE CONSTRUCAO |  | 1502 | 2026-05-25 | 336.92 | HIDRAULICA BRASIL |  | 24 | 2026-07-17 | 354
NOVA VIDA MAT DE CONSTRUÇÃO |  | 6026 | 2026-06-18 | 392 | HIDRAULICA BRASIL |  | 23 | 2026-07-16 | 3250
NAATIVA MADEIRAS LTDA |  | 348 | 2026-06-25 | 1800 | HIDRAULICA BRASIL |  | 22 | 2026-07-15 | 720
HIDRAULICA BRASIL |  | 15 | 2026-07-01 | 3625 | HIDRAULICA BRASIL |  | 25 | 2026-07-23 | 1657.56
ARCELORMITAL BRASIL S.A |  | 61594 | 2026-06-30 | 3041.09 | Carpanzano Mat Const - Aredes |  | 6950 | 2026-08-04 | 834.3
LARA ELETRICA LTDA |  | 87690 | 2026-07-02 | 20 | GGP INDUSTRIAL LTDA |  | 23213 | 2026-08-05 | 9108
HIDRAULICA BRASIL |  | 19 | 2026-07-08 | 1990 | Carpanzano Mat Const - Aredes |  | 6952 | 2026-08-12 | 1194.3
SALGUERO SUCATAS |  | 27 | 2026-07-04 | 952 | Carpanzano Mat Const - Aredes |  | 6953 | 2026-08-13 | 834.3
Carpanzano Mat Const - Aredes |  | 6938 | 2026-07-10 | 2070 | MAX FERRO E AÇO BARRA MANSA |  | 901 | 2026-08-11 | 800
BELMONTE MAT DE CONSTRUCAO |  | 1502 | 2026-05-25 | 336.02 | Carpanzano Mat Const - Aredes |  | 6961 | 2026-09-04 | 2750
HIDRAULICA BRASIL |  | 16 | 2026-07-03 | 4688.25 | BRG DISTRIBUIÇÕES E SOLUÇÕES EM CONST |  | 1816 | 2026-08-17 | 3200
ARCELORMITAL BRASIL S.A |  | 61931 | 2026-07-22 | 7138.83 | BELMONTE MAT DE CONSTRUCAO |  | 1731 | 2026-08-20 | 260.7
Carpanzano Mat Const - Aredes |  | 6946 | 2026-07-29 | 1194.3 | THINKALL BPI CONSTRUCOES INTELIGENTES LTDA |  | 672 | 2026-08-25 | 2123.95
Carpanzano Mat Const - Aredes |  | 6943 | 2026-07-23 | 834.3 | LARA ELETRICA LTDA |  | 8973 | 2026-08-27 | 20
LARA ELETRICA LTDA |  | 88331 | 2026-08-05 | 99 | BELMONTE MAT DE CONSTRUCAO |  | 1738 | 2026-09-03 | 1431.14
LARA ELETRICA LTDA |  | 88096 | 2026-07-23 | 128 | Carpanzano Mat Const - Aredes |  | 6963 | 2026-09-09 | 834.3
LARA ELETRICA LTDA |  | 8973 | 2026-08-06 | 85.99 | BELMONTE MAT DE CONSTRUCAO |  | 1812 | 2026-09-11 | 900 | 834.3
NOVA VIDA MAT DE CONSTRUÇÃO |  | 6155 | 2026-08-11 | 518.9
HIDRO ILUMINAÇÃO - MUNDO ELETRICO |  | 6456 | 2026-08-13 | 292.77
ARCELORMITAL BRASIL S.A |  | 62257 | 2026-08-12 | 451.74
LARA ELETRICA LTDA |  | 9147 | 2026-09-03 | 125
BELMONTE MAT DE CONSTRUCAO |  | 1770 | 2026-09-01 | 560
LARA ELETRICA LTDA |  | 9183 | 2026-09-11 | 106.5
TOTAL |  |  |  | 30786.61 | TOTAL |  |  |  | 30272.55
Elismar Oliveira Guimarães |  |  |  |  | Miquelangelo de Souza Dias
CPF: 098.023.727-06 |  |  |  |  | CPF: 13.836.707-03
TOTAL DE GASTOS ( 5 ) |  | 0 |  |  | TOTAL DE GASTOS ( 7 ) |  | 0
LISTA - ELISMAR O GUMARÃES |  |  |  |  | LISTA - MIQUELANGELO DE SOUZA DIAS
NOTAS FISCAIS |  |  |  |  | NOTAS FISCAIS
FORNECEDORES |  | N° NOTA | DATA | R$: | FORNECEDORES |  | N° NOTA | DATA | R$:
TOTAL |  |  |  | 0 |  | TOTAL |  |  | 0
Elismar Oliveira Guimarães |  |  |  |  | Miquelangelo de Souza Dias
CPF: 098.023.727-06 |  |  |  |  | CPF: 13.836.707-03
TOTAL DE GASTOS ( 9 ) |  | 0 |  |  | TOTAL DE GASTOS ( 11 ) |  | 0
LISTA - ELISMAR O GUMARÃES |  |  |  |  | LISTA - MIQUELANGELO DE SOUZA DIAS
NOTAS FISCAIS |  |  |  |  | NOTAS FISCAIS
FORNECEDORES |  | N° NOTA | DATA | R$: | FORNECEDORES |  | N° NOTA | DATA | R$:
| TOTAL |  |  | 0 |  | TOTAL |  |  | 0
Elismar Oliveira Guimarães |  |  |  |  | Miquelangelo de Souza Dias
CPF: 098.023.727-06 |  |  |  |  | CPF: 13.836.707-03
TOTAL DE GASTOS ( 13 ) |  | 0 |  |  | TOTAL DE GASTOS ( 15 ) |  | 0
LISTA - ELISMAR O GUMARÃES |  |  |  |  | LISTA - MIQUELANGELO DE SOUZA DIAS
NOTAS FISCAIS |  |  |  |  | NOTAS FISCAIS
FORNECEDORES |  | N° NOTA | DATA | R$: | FORNECEDORES |  | N° NOTA | DATA | R$:
| TOTAL |  |  | 0 |  | TOTAL |  |  | 0

## COTAÇÕES
Cotações | Planilha de Orçamentos Materias
Produtos |  | Cimento |  | Bruto | [6 empty] | Madeiras | [9 empty] | Impermeabilizantes | [8 empty] | Ferragens | [9 empty] | Conduite |  |  |  | Tubulação - Cano & Esgoto | [14 empty] | Ceramica
| Taxa de Desconto | Cimento | Massa Polimérica | Areia | Areia | Areia | Brita | Brita | Brita | Total Orçamento | Sarrafo | Sarrafo | Sarrafo | Tábua Pinus | Tábua Pinus | Tábua Pinus | Tábua Pinus | Pau Escora | Pau Escora | Total Orçamento | Neosim | Broxa | Sika 1 | Contra Umidade VIAPOL | IMPERSIKA | VIACALL | VEDALIT | QUARTZOLIT | Total Orçamento | Coluna Pronta 6 Metros | Coluna Pronta 6 Metros | Malha Pop | Barra de Ferro | Barra de Ferro | Treliça | Arrame Recuzido | Caixa de Prego | Caixa de Prego | Total Orçamento | Rolo de condute | Rolo de condute | Rolo de eletroduto | Total Orçamento | Cano Esgoto | Cano Esgoto | Cano Esgoto | Cano Esgoto | Cano Esgoto | Cano Esgoto | Cano Esgoto | Cano Esgoto | Caixa Sinfonada | Caixa Sinfonada | Tubo de Cola com Pincel | Pasta Lubrificante | Lixa de Ferro 100 | Total Orçamento | Desconto Avista | LAJOTAS | LAJOTAS | Total Orçamento
Especificações |  | CP3 | 3 KG | Grossa | Média | Fina | N°0 | N° 1 | N° 2 |  | 5 cm | 10 cm | 15 cm | 5 cm | 10 cm | 30 cm | 50 cm | 3M | 4,5(6) |  | 18 Litro | Retangular | 18L | 18L | 18L | 3.6 L | 3.6 L | 3.6 L |  | 3/8 (10mm) - 7 x 20 | 3/8 (10mm) - 7 x 27 | 20 x 20 Leve | 3/8 - 10 MM | 5/16 - 8 MM | 6 m | Transado | 17 x 27 | 18 x 30 |  | 2026-02-01 | 2026-04-03 | 1.1/2 -Polegada |  | Cano de 100 | Curva Longa 100 x 90 | Luvas de 100 | Y de 100 | Joelho 100 x 45° | Aneis de 100 | Cano de 40 | Curvas de 40 | 10 x 10 | 15 x 15 | [5 empty] | 11,5 X 19 X 29 | 11,5 X 19 X 19
Unidade /Quantidade |  | 1 |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 67 | 40 | [8 empty] | 50m | 50m | 25m |  | 14 | 2 | 10 | 6 | 6 | 50 | 4 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Lojas de Construção em Geral / Data | % Desconto Avista | 2026-07-16 |  | 2026-07-10 | [9 empty] | 2026-07-10 | [6 empty] | 2026-07-17 |  | 2026-08-04 | [6 empty] | 2026-07-20 | [10 empty] | 2026-07-20 |  | Total Geral | [17 empty] | Total Geral
100.5
Aredes (Eliano) Mat. Construçao - Porto Real | 7% | 36.9 |  | 139.05 |  |  |  | 199.05 |  | 2028.6 |  |  |  | 4.81 | 9.62 |  | 31.93 | 10.78 | 21.56 | 2610 |  |  | 124.5 | 112 | X | [5 empty] | 138.11 | 36.54 | 56.14 |  | 44.01 |  |  | 13.58 | 5524.4 |  | 78.12 | 75.82 | 153.94 | 132 | 78.38 | 7.05 | 22.5 | 9 | 3.04 | 50.25 | 5.28 | 38.91 | 60.14 | 25.28 | 28.35 | 3.74 | 2706.31 | 2300 | X | X
Imperio (Sandra) / Hidraulica Brasil(Thalyta) | 14.22% | 32.5 |  | 135 |  |  |  | 190 |  | 1950 |  |  |  | 4.81 | 9.62 |  | 29.9 | 9.9 |  |  | 177 | 6 | 133 | 139 | X | 56.9 |  |  | 1074 | 99.79 |  | 36 | 42.9 |  | 39 | 12 | 12 | 14.5 | 6685.93 |  | 84.9 | 123.5 | 208.4 | 84 | 52 | 4.44 | 21.99 | 6.72 | 1.49 | 37.44 | 6.4 | 21.5 | 39.9 | 14.9 | 9.9 | 3 | 1787.12 | 1657.56 | X | X
Lara CONSTRUÇÃO Mat Construção - | 0% | 38 |  | x |  |  |  | x | [5 empty] | 7 | 9.5 |  | 31.99 | 14.99 |  |  | 177 | 6 |  |  | X |  | 55 | 45 |  | 122 |  | 40.91 |  |  |  | R$ 14,50 |  | 18.9 | 8174 |  | 67 | 34.99 | 101.99 | 79.9 | 64.2 | 6.41 | 19.9 |  | 1.83 | 38.4 | 7 | 9.9 | 35 | 16.49 | 13.23 | 2.99 | 1750.31 |  | X | X
Lara ELÉTRICA Mat Construção - | [22 empty] | 99 | 120 | X | 56 | [11 empty] | 14 |  |  | 50 | 75 | 125 | 79.99 |  | 5 | 15 | 5.5 | 1.5 | 32 |  | 14 | 42 | 12 | 12 | 2.5 | 1522.36 |  | X | X
ConstruMat (Thiago) - Ipiranga | [22 empty] | X | X | X | [18 empty] | 99 | 57 | 6 | 24 | 9.5 | 2.99 | 47 | 5.5 |  |  | 20 | 18 | 3.5 | 2173 | 1810.49 | X | X
Paraiso da Construção Mat. Construção | [16 empty] | 34.5 | 11.2 |  |  |  |  | 129.9 | 164.95 | X | 68.7 | 59.25 | 39.75 |  | 134.9 | 139.9 | 38.5 | 41,5/ 44,50 |  | 45.9 | 13.5 | 15.9 | 21.2 | 14634.3 |  | 91.9 | 82 | 173.9 | [15 empty] | X | X
Mundo Eletrico - Manejo | [22 empty] | X | X | X | [15 empty] | 172.17 | 126.06 | 298.23 | 99.99 | 55.5 | 5.75 | 15.5 | 6.99 | 1.5 | 39.99 | 4.45 | 26.45 | 40.13 | 18.5 | 19.99 | 2.9 | 2006.35 | 1810.49 | X | X
ABC da Construção - Jaqueline | [51 empty] | 19.55 | 45.9
Vatel Eletrica - Campos Elisios | [22 empty] | X | X | X | [15 empty] | 125 | 112.5 | 237.5 | [15 empty] | X | X
Gouveia Mat. Construção (Não Responde) | 0% | [19 empty] | 220 | 11.9 | X | X | X | [33 empty] | X | X
Clamark Mat. Construção (CDA). | 7% | 39.5 |  | 165 |  |  |  | 255 | [5 empty] | 7.3 | 12.2 |  | 42.5 | 11.9 |  |  | 220 | 11.5 | 121 | 115.5 | X | 58 | 63.5 | X |  | 141.5 |  | 49.5 | 51.12 |  |  | 14.85 | 16.02 | 18.5 | 9480.5 |  | 197.5 | 225 | 422.5 | 132,00 / 97,90 | 59 | 7.5 | 28.5 | 11.5 | 3.6 | 56 | 10.5 | 44.5 | 80 | 21.5 | 31 | 3.5 | #VALUE! | 2600 | X | X
Pedrinho Mat. Contrução ( Não Responde) |  | 36.5 |  | 165 |  |  |  | 250 | [8 empty] | 33.83 | 12.08 | 21.75 | 2852 |  |  | X | X | X | [7 empty] | 46.9 |  |  | 14.9 | 15.9 | 19.9 | [20 empty] | X | X
Salete ( Não Responde ) | [22 empty] | X | X | X | [33 empty] | X | X
Perminio Mat. Costrução | 10% | [19 empty] | 259 | 9.8 | X | X | X | [10 empty] | 17.9 | 18.9 |  |  |  | 123.9 | 55.9 | 179.8 | [15 empty] | X | X
Carreiro Mat. Construção. | [20 empty] | 192 | 12 |  |  | X | 86.25 | 53.35 | [16 empty] | 96 | [7 empty] | 22 | 45 | [5 empty] | X | X
Casa Rocha Mat Construção(Manejo) | [20 empty] | 170 | 11.9 |  |  | X | [18 empty] | 106.89 | 60.13 | 8.04 | 28.38 | 11.09 | 4.46 | 54.13 | 11 |  |  | 25.51 | 37.72 | 4.49 | 2507.18 |  | X | X
Cegil Mat Construção(Manejo) | [23 empty] | 128.43 | X | X | X | 68.76 | [12 empty] | xxxx | 79.75 | 79.75 | 106.89 | 54.12 | 7.24 | 25.54 | 9.98 | 4.01 | 48.72 | 9.9 |  |  | 22.96 | 33.95 | 4.04 | 2405.95 |  | X | X
Correta Mat. Construção (Manejo) | [23 empty] | 159.61 | X | [18 empty] | 125.19 | 62.44 | 7.09 | 25.41 | 9.8 | 3.05 | 52.73 | 7.16 |  |  | 19.96 | 12.67 | 2.49 | 2601.2 | 2650.7 | X | X
Pais e Filhos -Beto Mat Construção(Manejo) | [23 empty] | 107.9 | X | 47 | X | X |  |  |  | 39.9 | [8 empty] | 110 | 106.5 | 216.5 | 98.5 | 21.5 | 5 | 18.9 | 7.6 | 1.3 | 38.7 | 5 |  |  | 22.5 | 11.9 | 3.5 | 1918.7 | 1700 | X | X
RR Impermeabiização Mat Construção(Manejo) | [22 empty] | 130.5 | 145.8 | X | 60 | 65 | X | [30 empty] | X | X
Belmonte Mat. Construção - Guillherme |  |  |  | xxxxxxxxxx |  |  |  | xxxxxxxxxx | [5 empty] | 0 | 8.7 |  |  |  |  | 0 |  |  | X | X | X |  |  |  |  | 116.9 | 118.9 | 37.6 | 43.45 |  | 41.4 | 14.21 | 14.21 | 15.5 | 32403.92 | [19 empty] | X | X
EMPRESAS DE AÇO
Arcelomital - Gabriel | [22 empty] | X | X | X | X | X | X |  | 88.89 | 89,84 / 105,41 | 29.58 | 41,2/ 42,15 |  | 30.9 | 11.46 | 9.33 |  | #VALUE! | [19 empty] | X | X
Gerdal - Marcella | [22 empty] | X | X | X | X | X | X |  | 107.18 | 123.64 | 46.91 | 46.91 |  | 34.83 | 13.66 | 10.16 |  | 12126.66 | [19 empty] | X | X
Max Ferro - Barra Mansa | [30 empty] | 108.1 | 37.6 | 43.24 |  | 33.28 | 13.5 | 13.5
Belmonte Mat. Construção - Guillherme |  |  |  | xxxxxxxxxx |  |  |  | xxxxxxxxxx | [5 empty] | 0 | 8.7 |  |  |  |  | 0 |  |  | X | X | X |  |  |  |  | 116.9 | 118.9 | 36 | 43.45 |  | 41.4 | 14.21 | 14.21 |  | 0 | [19 empty] | X | X
CERAMICA
GGP - Jorge - Paraiba do Sul RJ | [22 empty] | X | X | X | X | X | X | [30 empty] | 2 | 1.3
Ceramica - Cesar ( Valmir). | [58 empty] | 1.95 | 1.38
MASSA POLIMÉRICA
BOM DE MASSAGGP - Jorge - Paraiba do Sul RJ |  |  | 16 | [19 empty] | X | X | X | X | X | X
VALENTUS - Marcio |  |  | 14.5
VALENTUS - Edson
AREAL
Mesias |  | *********** |  | 152 |  |  |  | 178
Gigante
Areal Alegria |  |  |  | 100 |  |  |  | 200
Russo |  | ************ |  | 150 |  |  |  | 194
MADEIREIAS | [16 empty] | Tábua Pinus | Pau Escora | Pau Escora
[17 empty] | 50 cm | 3M | 6M
Graziel - QUATIS |  | *********** | [11 empty] | 4.57 | 9.14 |  | 31.56 | 11.95 | 23.75 | 2722.22 | 2294.72
GMA Madeiras - BM | [16 empty] | 34 | 13.2 | 27.1
Naativa - CDA | [13 empty] | 4.95 | 9.89 |  | 31.39 | 10.52 | 22.9 | 2600 | 2200.77
Andorra - SJC (Elza)
Pica Pau Madereira - PARAISO |  | ************ | [14 empty] | 39.09 | 12.41 |  | 3200
Belmonte ( Guilherme) | [16 empty] | 32.29 | 10.29 |  |  | 2277.5
CAMPEÃO - CRUZEIRO |  | ************ | [14 empty] | 42.48 | 9.28 | 18.57 |  | 989.94
CAÇAMBA | Dias | VALOR
Leonardo Gomes | 3 | 160
Lucas ( MV Locações ) | 3 | 170
Brasileirinho | 3 | 170
LAJE | Dias ENTREGA | MEDIDA EPS | VALOR POR M² | OBSERVAÇÕES
Prazo / Avista
ARCON CUNHA - PORTO REAL | 10 | 1.20 X 30 X 7,0MM | 72 | REFORÇADA
PEDRINHO - ITAPUCA | 7 | 1.00 X 33 X 7,0/1.00 X 33 X 6,5 | 50,00 / 46,00 | 50,00 - REFORÇADA COM 7,0CM
CESAR - TIÃO/ JORGE CONST | 8 | 1.00 X 33 X 6,5MM | 45 | ISOPOR COMUM
JOAO BOLINHA - ITAPUCA | 10 | 1.00 X 30 X 6,0MM | 49.29 | ISOPOR- GRUPO MOREIRA ISO
PAIS E FILHOS - BELLA VISTA | 10 A 15 | 1000x330x70MM | 49,90 / 42,90 | ISOPOR COMUM
GUARÁ LAJES- GUARATINGUETA
GILBERTO LAJES TAUBATÉ - ADRIANO

## Resumo Obra
PRIMEIROS PASSOS | [5 empty] | OBSERVAÇÃO
| Defina seu saldo inicial na célula L8 e personalize as categorias e os valores das despesas planejadas nas tabelas "Renda" e "Despesas" abaixo. |  |  |  |  | Só edite as células destacadas.
Tente não alterar as células que contêm uma fórmula.
Quando você digitar dados na guia "Transações", esta página será atualizada automaticamente para mostrar um resumo das suas despesas no mês.
Orçamento Obra Ipiranga 1🏠 | [5 empty] | Saldo inicial: |  | 505727
Inicio das Obras 20/05/2026
0.3955%
Aumento da economia total
2000
|  | SALDO INICIAL | SALDO FINAL |  |  | Economia do mês
|  | 505727 | 507727
-2000
Despesas |  |  |  |  | Renda
Planejado | 8166.99 |  |  |  | Planejado | 505727
Real | 2000 |  |  |  | Real | 0
Despesas Final |  |  |  |  | Receitas
|  | Planejado | Real | Diferença |  |  | Planejado | Real | Diferença
Totais |  | 8166.99 | 2000 | 5846.99 | Totais |  | 505727 | 7000 | 498727
Materiais⚒️🔨 |  |  |  |  | Aportes
FUNDAÇÃO 🏠 |  | Orçado | Realizado | Sobra-Falta | ELISMAR |  | 0 | 3500 | 3500
Areia Grossa |  | 1502.5 | 0 | 1502.5 | MIQUELANGELO |  | 0 | 3500 | 3500
Areia Média |  | 800 | 0 | 800 | EXTRAS |  | 0 | 0 | 0
Areia Fina |  | 122.99 | 0 | 122.99
Brita n°0 |  | 70 | 0 | 70
Brita n°1 |  | 250 | 0 | 250
Brita n°2 |  | 150 | 0 | 150
Brita n°3 |  | 99.9 | 0 | 99.9 | Orçado X Realizado |  |  | 8166.99 | 2000
Terra Vermelha |  | 400 | 0 | 400
Areão |  | 30 | 0 | 30 | Diferença |  |  | 6166.99
Cimento CP3 |  | 30 | 0 | 30
Cal Branco
Massa Polimetrica
FERRAGENS🔧🗜️ |  | Orçado | Realizado | Sobra-Falta | Despesas Fixas (A) |  | 7267.19 | Total Gasto | Sobra-Falta
Coluna Pronta 10mm - 7 x 27 |  | 1000 | 1000 | 0 | MORADIA🏠 |  | 3455.39 | 0 | 3455.39
Coluna Pronta 10mm - 7 x 20 |  | 200 | 0 | 200 | ALIMENTAÇÃO🛒 |  | 1400 | 1000 | 400
Barra de Ferro 3/8 - 10mm |  | 150 | 0 | 150 | VALENTINA👼 |  | 1480.8 | 0 | 1480.8
Barra de Ferro 5/16 -8 mm |  | 50 | 0 | 50 | TRANSPORTE🚘 |  | 881 | 0 | 881
Vergalhão 3/15 - 4.2 mm |  | 50
Vergalhão 3/16 - 5.0 mm |  | 50
Treliça H8 6M
Treliça H8 8M
Malha Pop 20 x 20 EQ45
Prego Aço 17 x 21
Prego 17 x 27
Prego 18 x 30
Arame recozido Transado
[5 empty] | PET TITICO😹 |  | 50 | 1000 | -950
MADEIRAS 🪵 |  | Orçado | Realizado | Sobra-Falta
Tábua Pinus 5 cm |  | 816 | 0 | 816 | Despesas Fixas (B) |  | 799.8 | Total Gasto | Sobra-Falta
Tábua Pinus 10 cm |  | 60 | 0 | 60 | ESTILO DE VIDA 🏋️ |  | 429.8 | 0 | 429.8
Tábua Pinus 30 cm
Sarrafo 5 cm
Sarrafo 7 cm
Sarrafo 10 cm |  | 302.4 | 0 | 302.4 | LAZER 🌲 |  | 150 | 0 | 150
Sarrafo 15 cm |  | 302.4 | 0 | 302.4 | DESPESAS EXTRAS⛑️ |  | 220 | 0 | 220
Pau de Escoramento 3M
Pau de Escoramento 6M
Pau de Escoramento 8M
RIPAS
TOTAL | 1480.8
CERÂMICA 🧱 |  | Orçado | Realizado | Sobra-Falta | Ajustes Cartao de Crédito
Lajota 9 - 19 x 14
Lajota 9 - 19 x 19 |  | 500 | 0 | 500 | Transição e Reoganização
Lajota 9 - 19 x 29 |  | 181 | 0 | 181 | Mês ( Dia 10 ) |  | Orçado | Total Gasto | Sobra-Falta
Lajota 11,5 - 20 x 30 |  | 100 | 0 | 100 | JULHO DE 2026 |  | 4649.6 | 4649.6 | 0
Lajota 11,5 - 20 x 20 |  | 100 | 0 | 100 | AGOSTO DE 2026 |  | 498.57
[5 empty] | SETEMBRO DE 2026 |  | 279.8
TOTAL | 881 |  |  |  | OUTUBRO DE 2026 |  | 279.8
[5 empty] | NOVEMBRO DE 2026 |  | 279.8
IMPERMEABILIZANTES 🪈 |  | Orçado | Realizado | Sobra-Falta | DEZEMBRO DE 2026 |  | 279.8
NEOSIN 18L |  | 25 | 1000 | -975
SIKA 1 18L |  | 25 | 0 | 25
VIAPOL Contra Umidade 18L
IMPERCIKA 18L
VIACALL 3.6L
VEDALIT 3.6L
PLASTIFICANTE QUARTZOLIT18L
CONTRA UMIDADE QUARTZOLIT18L
TOTAL | 50
ELÉTRICA 💊 |  | Orçado | Realizado | Sobra-Falta
Conduite 1/2 - 20mm - 25M |  | 150 | 0 | 150
Conduite 3/4 - 25mm - 25M |  | 219.9 | 0 | 219.9
Conduite 1 Polegada - 32mm - 25M
Conduite Eletroduto 1° 1/2 - 25M |  | 59.9 | 0 | 59.9
CAIXA P/ LUZ LAJE 27 cm
CAIXA P/ LUZ LAJE 30 cm
TOTAL | 429.8
HIDRAULICA🌲 |  | Orçado | Realizado | Sobra-Falta
CAIXA SINFONADA 100X100X50 |  | 50 | 0 | 50
CAIXA SINFONADA 150X150X50 |  | 50 | 0 | 50
TUBO 100MM X 6M |  | 50 | 0 | 50
TOTAL | 150
DESPESAS EXTRAS⛑️ |  | Orçado | Realizado | Sobra-Falta
0
0
0
0
100
10
10
100
0
TOTAL | 220

## Transações
Para alterar ou adicionar categorias, atualize as tabelas "Despesas" e "Renda" na página "Resumo".
| Despesas |  |  |  |  | Aportes
| Vencimento | Data PG | Valor | Descrição | Categoria | Data | Valor | Descrição | Categoria
| 2026-09-01 | 2026-09-01 | 1000 | TRANSPORTE | Gasolina | 2026-06-28 | 0 | Aportes | Aportes
|  |  | 100 | FUNDAÇÃO 🏠 |  | 2026-06-30 | 3500 | Aportes | MIQUELANGELO
|  |  | 1000 |  | Coluna Pronta 10mm - 7 x 27 |  | 3500 | Aportes | ELISMAR
|  |  | 1000 | IMPERMEABILIZANTES 🪈 | Neosin 18L |  |  | Aportes
Aportes
Aportes
Aportes
Aportes
Aportes
Aportes
Aportes
Aportes
Aportes
Aportes
Aportes
Aportes
Aportes
Aportes
Aportes
Aportes
Aportes
Aportes
Aportes
Aportes
Aportes
Aportes
Aportes
Aportes
Aportes
Aportes